

**Российская Федерация**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Среднинского городского поселения**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От 19.01.2024г № 03-р

р. п. Средний

**Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в 2024 году**

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Среднинского городского поселения Усольского района Иркутской области, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 11 января 2024 года № 3-р «Об оказании содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутской области в 2024 году», руководствуясь статьями 11, 23, 47 Устава Среднинского муниципального образования:

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в 2024 году (далее рабочая группа) в следующем составе:

Семёнова Марина Анатольевна, глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, председатель рабочей группы;

Афанасьева Елена Владимировна, заместитель главы Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Сопленкова Оксана Александровна, главный специалист по организационным вопросам и кадрам, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Шегнагаев Александр Вячеславович, главный специалист по юридическим вопросам и нотариальным действиям;

Новикова Анна Валерьевна, главный специалист по экономической политике-контрактный управляющий;

Сулейманова Ирина Александровна, главный специалист по финансовой политике-главный бухгалтер;

Риттер Лариса Дмитриевна, ведущий специалист по социальным вопросам;

Спивакова Людмила Викторовна, председатель Думы Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в 2024 году.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области Афанасьеву Е.В.

Глава Среднинского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области М.А. Семёнова

Приложение 1

к распоряжению администрации

Среднинского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 19.01.2024г. № 03-р

П Л А Н

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения

выборов Президента Российской Федерации на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № № | **Содержание мероприятия в соответствии с законодательством** | **Срок исполнения** | **Лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание в администрации поселения рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | Не позднее 25 января 2024 года | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А. |
| 2. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров вгазете «Информационный бюллетень Среднинского муниципального образования», и разместить в сетевом издании «Официальный сайт городского поселения Среднинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://srednyadm.ru). | Не позднее  31 января 2024 года | Сопленкова О.А., главный специалист по организационным вопросам и кадрам |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 15 февраля 2024 года | Кулясова М.В., старший инспектор по ВУР  командиры воинских частей |
| 4. | Уточнение списков избирателей | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Старший инспектор по ВУР  Кулясова М.В. |
| 5. | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для голосования в распоряжение УИКов | 26 февраля-19 марта 2024 года | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А. |
| 6. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в составлении списков избирателей на избирательных участках, расположенных на территориях воинских частей | Весь период | Командиры воинских частей |
| 7. | Предоставление на безвозмездной основе УИКам двух сейфов (металлических шкафов, металлических ящиков) для хранения избирательной документации и сейф-пакетов | До 4 марта 2024 года | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Главный специалист по организационным вопросам и кадрам  Сопленкова О.А. |
| 8. | Предоставление соответствующей УИК на безвозмездной основе помещений для приёма заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 5 марта 2024 года | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  общественные объединения, организации всех форм собственности |
| 9. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Заместитель главы Афанасьева Е.В. |
| 10. | Определение перечня резервных помещений для голосования в целях организации непрерывности процесса голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | не позднее 30 января 2024 года | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Заместитель главы Афанасьева Е.В. |
| 11. | Рассмотрение заявок о представлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями. | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А. |
| 12. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2024 года | Заместитель главы Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Афанасьева Е.В. |
| 13. | Направление информации по выделению специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  | Главный специалист по организационным вопросам и кадрам  Сопленкова О.А. |
| 14. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский» |
| 15. | Обеспечение сохранности бюллетеней для голосования и иной избирательной документации | С момента их поступления | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский» |
| 16. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Лобода В.В., начальник ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району |
| 17. | Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, незамедлительному информированию соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Весь период | Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский» |
| 18. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе средств связи, технического оборудования | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области.  Семёнова М.А. |
| 19. | Оказание содействия в предоставлении членам участковых избирательных комиссий, принимающих участие в адресном информировании и оповещении избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования способом поквартирного (подомового) обхода, транспортных средств | С 17 февраля по 7 марта 2024 года | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области.  Семёнова М.А. |
| 20. | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области.  Семёнова М.А. |
| 21. | Организация информационно-разъяснительной работы по порядку проведения выборов Президента РФ | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области.  Семёнова М.А. |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской (электоральной) активности | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области.  Семёнова М.А. |