

**Российская Федерация**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Среднинского городского поселения**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От 24.07.2023г № 44-р

р. п. Средний

**Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого на территории Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области**

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва на территории Среднинского городского поселения Усольского района Иркутской области, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 58 Закона Иркутской области от 06 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь статьями 11, 23, 47 Устава Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва на территории Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва на территории Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее рабочая группа) в следующем составе:

Семёнова Марина Анатольевна, глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, председатель рабочей группы;

Афанасьева Елена Владимировна, заместитель главы Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Сопленкова Оксана Александровна, главный специалист по организационным вопросам и кадрам, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Шегнагаев Александр Вячеславович, главный специалист по юридическим вопросам и нотариальным действиям;

Новикова Анна Валерьевна, главный специалист по экономической политике-контрактный управляющий;

Сулейманова Ирина Александровна, главный специалист по финансовой политике-главный бухгалтер;

Риттер Лариса Дмитриевна, ведущий специалист по социальным вопросам;

Спивакова Людмила Викторовна, председатель Думы Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва на территории Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области Афанасьеву Е.В.

Глава Среднинского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области М.А. Семёнова

Приложение 1

к распоряжению администрации

Среднинского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 24.07.2023г. № 44-р

П Л А Н

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения

выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвёртого созыва на территории Усольского муниципального района Иркутской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № № | **Содержание мероприятия в соответствии с законодательством** | **Срок исполнения** | **Лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством** |
|  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров вгазете «Информационный бюллетень Среднинского муниципального образования», и разместить в сетевом издании «Официальный сайт городского поселения Среднинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://srednyadm.ru). | Не позднее  31 июля 2023 года  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Сопленкова О.А., главный специалист по организационным вопросам и кадрам |
| 2. | Создание в администрации поселения рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области | Не позднее 25 июля 2023года | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А. |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Кулясова М.В., старший инспектор по ВУР  командиры воинских частей |
| 4. | Оказание содействия избирательной комиссии в уточнении списков избирателей | В период с 24 июля по 28 августа один раз в неделю (по средам), а с 29 августа по 10 сентября 2023 года – ежедневно. | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Старший инспектор по ВУР  Кулясова М.В. |
| 5. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в составлении списков избирателей на избирательных участках, расположенных на территориях воинских частей |  | Командиры воинских частей |
| 6. | Помощь избирательным комиссиям в информировании избирателей по возможности реализации их прав подачи лично в любую ТИК, любую УИК, через МФЦ, через ФГИС «ЕПГУ» заявления о голосовании по месту нахождения | С 24 июля 2023года по 04 сентября 2023 года. | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Главный специалист по организационным вопросам и кадрам  Сопленкова О.А. |
| 7. | Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  общественные объединения, организации всех форм собственности |
| 8. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Заместитель главы Афанасьева Е.В. |
| 9. | Оказание содействия зарегистрированным кандидатам, уполномоченным представителям избирательных объединений в соответствии с законодательством в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Заместитель главы Афанасьева Е.В. |
| 10. | Рассмотрение заявок о представлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений с избирателями. | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А. |
| 11. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 10 августа 2023 года | Заместитель главы Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Афанасьева Е.В. |
| 12. | Направление информации по выделению специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  | Главный специалист по организационным вопросам и кадрам  Сопленкова О.А. |
| 13. | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для голосования, хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А. |
| 14. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский» |
| 15. | Обеспечение сохранности бюллетеней для голосования и иной избирательной документации | С момента их поступления | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский» |
| 16. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  Семёнова М.А.  Лобода В.В., начальник ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району |
| 17. | Направление информации в администрацию Усольского муниципального района «Об определении мест для встреч зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений с избирателями на территории Усольского муниципального района Иркутской области при подготовке выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвёртого созыва» | До 01 августа 2023 года | Главный специалист по организационным вопросам и кадрам  Сопленкова О.А. |
| 18. | Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, незамедлительному информированию соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Весь период | Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский» |
| 19. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе средств связи, технического оборудования | Весь период | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области.  Семёнова М.А. |
| 20. | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования | По календарному плану Усольской районной ТИК | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области.  Семёнова М.А. |
| 21. | Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской (электоральной) активности | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Глава Среднинского городского поселения Усольского муниципального района иркутской области.  Семёнова М.А. |

Глава Среднинского городского поселения

Усольского муниципального района

иркутской области М.А. Семёнова